## PlanSaveMoney_032024
Work Breakdown Structure (WBS) for AWS Deployment and Automation
STT No. | Danh mục/Nội dung Catelogy | Chi tiết công việc Task Description | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn thành Deadline | Hoàn thành Thực tế | Trạng thái Status | Người phụ trách PIC by | Nhóm công việc | Độ ưu tiên | Kết quả Results | Ghi chú Remarks | Phản hồi
A | Project Kick-off and Planning | [6 empty] | On Premesis
1 |  | Define project scope, objectives, and success criteria | 2023-10-03 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | Doing | Hiếu.Lê | On Premesis
2 |  | Define migrate strategy (rehost, replatform,...) | 2023-10-06 | 2023-10-09 |  | Done | Hiếu.Lê | On Cloud
3 |  | Define project standards (coding, infrastructure,...) | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  | Doing | Hiếu.Lê | On Cloud
B | Essential module | [6 empty] | On Premesis
|  | content 1 | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  |  |  | On Premesis
|  | content 2 | 2023-10-11 | 2023-10-18 |  |  |  | On Premesis
|  | content 3 | 2023-10-12 | 2023-10-19 |  |  |  | On Premesis
|  | content 4 | 2023-10-13 | 2023-10-20 |  |  |  | On Premesis