## Plan GĐ1
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG MULTI TENANT
STT No. | Danh mục/Nội dung Catelogy | Chi tiết công việc Task Description | Kết quả mong đợi Expected results | Độ ưu tiên | Người phụ trách PIC by | Thời gian bắt đầu | Thời hạn Deadline | Tháng Deadline | Trạng thái Status | Nhóm công việc | Kết quả Results | Ghi chú Remarks | Phản hồi | PIC - Status
A | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS | [8 empty] | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | ()
1 | VnR xây dựng giải pháp phần mềm để có thể triển khai cho hàng loạt KH trên cloud (Độc lập web và các service) |  |  | 1 | [5 empty] | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | ()
1.1 | Upload | Upload.Download Storage Main/Portal |  | 1 | Sáng.Mai | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 08/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS | Demo được | Làm hàm chung, module apply sau |  | Sáng.Mai (Done)
1.2.1 | Import Template/Xuất dữ liệu theo mẫu | Tạo mẫu, xuất báo cáo lên Storage |  | 2 | Sáng.Mai/Tung.Ly | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 08/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Sáng.Mai/Tung.Ly (Done)
1.2.2 | Xuất All dữ liệu (.zip .rar or file lớn) | Xuất dữ liệu lên Storage |  | 2 | Sáng.Mai/Tung.Ly | 2023-08-01 | 2023-08-20 | 08/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Sáng.Mai/Tung.Ly (Done)
1.3 | Key web.config | Web chạy độc lập không lấy qua main |  | 2 | Sáng.Mai | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 08/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Sáng.Mai (Done)
1.4 | Biến static | key cache static |  | 3 | Sáng.Mai/Tung.Ly | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 09/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Sáng.Mai/Tung.Ly (Done)
1.5 | Cache dữ liệu | Cache redis |  | 3 | Sáng.Mai | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 10/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Sáng.Mai (Done)
| Testing | Testing |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 10/2023 | Open | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng AMIS |  |  |  | Luân.Nguyễn (Open)
2 | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  | 2 | [5 empty] | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | ()
|  | Login dựa vào tenant để gọi CSDL thích hợp |  | 1 | Tùng.Lý | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 08/2023 | Done | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Tùng.Lý (Done)
|  | Xử lý theo từng tenant |  | 1 | Tùng.Lý | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 08/2023 | Done | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Tùng.Lý (Done)
|  | Sử dụng Cache Redis để cache lại thông tin config của Tenant |  | 1 | Sáng.Mai | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 09/2023 | Done | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Sáng.Mai (Done)
|  | Tách background job theo Tenant |  | 1 | Sáng.Mai - Tùng.Lý | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 10/2023 | Done | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Sáng.Mai - Tùng.Lý (Done)
|  | Test hệ thống vận hành Multi Tenant | - Test vận hành multi tenant(21/7) - Test tích hợp và auto deployment(28/7) | 1 | Tùng.Lý | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 09/2023 | Open | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Tùng.Lý (Open)
|  | Dựng trang admin quản lý đăng ký cấp phát tenant Tạo trang Front-end sẽ thực hiện trên một trang riêng biệt so với MISA và HRM | VNR có trang quản lý riêng biệt ở 1 app khác | 1 | Hoàng.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 09/2023 | Done | Xây dựng kiến trúc hệ thống multi tenant |  |  |  | Hoàng.Nguyễn (Done)
3 | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s | [6 empty] | 08/2023 | [5 empty] | ()
|  | Đưa ra yêu cầu tài nguyên để thuê 4 server ảo |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Dựng giả lập môi trường Kubernetes và triển khai ứng dụng .NET |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Xác định cấu hình phần cứng và tài nguyên |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Chuẩn bị mã nguồn ứng dụng và cơ sở dữ liệu |  | 3 | Tú.Huỳnh | 2023-08-01 | 2023-08-12 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Tú.Huỳnh (Done)
|  | Xây dựng Docker Image cho ứng dụng .NET, SQL server |  | 3 | Minh.NguyenDat | 2023-08-01 | 2023-08-12 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Minh.NguyenDat (Done)
|  | Triển khai ứng dụng MVC và Sql server trên Kubernetes |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-08-01 | 2023-08-12 | 08/2023 | Done | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Triển khai K8s trên môi trường thử nghiệm |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 09/2023 | Open | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Open)
|  | Xử lý sự cố |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 09/2023 | Open | Nghiên cứu và chuẩn bị về K8s |  |  |  | Phúc.Dương (Open)
4 | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA | [6 empty] | 10/2023 | [5 empty] | ()
|  | Đưa hệ thống HRM lên chợ ứng dụng MISA |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 10/2023 | Open | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Phúc.Dương (Open)
|  | Tự động dựng DB Tenant khi có KH mới |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 10/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Quản lý phiên bản, nâng cấp ứng dụng, nâng cấp DB |  | 3 | Tùng.Lý | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 10/2023 | Open | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Tùng.Lý (Open)
|  | Test Performance (load Test) đảm bảo độ chịu tải | Có kịch bản test, có test script với Jmeter | 3 | Luân.Nguyễn | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 10/2023 | Open | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Luân.Nguyễn (Open)
|  | Đánh giá mỗi tenant cần bao nhiêu tài nguyên server(CPU, RAM, DISK) | Có cost (chi phí) dự trù | 3 | Phúc.Dương | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 09/2023 | Done | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Phúc.Dương (Done)
|  | Backup dự trù và xử lý các vấn đề phát sinh |  | 3 | Phúc.Dương | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 10/2023 | Open | Tích hợp VnR HRM vào chợ ứng dụng MISA |  |  |  | Phúc.Dương (Open)
5 | Xử lý cài đặt ứng dụng và cài đặt dữ liệu cho khách hàng | [12 empty] | ()
|  | Xử lý cài đặt ứng dụng và cài đặt dữ liệu cho khách hàng |  | 3 | Tùng.Lý | 2023-10-01 | 2023-11-05 | 11/2023 | Open | Xử lý cài đặt ứng dụng và cài đặt dữ liệu cho khách hàng |  |  |  | Tùng.Lý (Open)
6 | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống | Lựa chọn ds chức năng/màn hình cho version v1.0.0 của phiên bản SaaS | Có file danh sách màn hình | 3 | Luân.Nguyễn | 2023-10-01 | 2023-11-05 | 11/2023 | Doing | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống |  |  |  | Luân.Nguyễn (Doing)
|  | Dựng link mẫu của QC |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 10/2023 | Done | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống |  |  |  | Luân.Nguyễn (Done)
|  | Dựng link mẫu |  | 3 | Tùng.Lý | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 09/2023 | Done | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống |  |  |  | Tùng.Lý (Done)
| Thiết lập link mẫu | Thiết lập link mẫu - Cấu hình phân quyền - Cấu hình ẩn hiện - Cấu hình lại ngôn ngữ |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 09/2023 | Doing | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống | - Đã hoàn thành phân quyền user - Đang cấu hình ẩn hiện và thiết lập lại ngôn ngữ (80%) (Cập nhật KQ ngày 05/10) |  |  | Luân.Nguyễn (Doing)
| Thiết lập các mẫu import | Thiết lập các mẫu import |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 10/2023 | Doing | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống | - Đã thiết lập được khoảng 20% mẫu màn hình import (Do QC hỗ trợ nhiều dự án trong thời gian này) => Điều chỉnh deadline (Deadline cũ: 07/10/2023) |  |  | Luân.Nguyễn (Doing)
| Thiết lập các cấu hình danh mục chung | Thiết lập các cấu hình danh mục chung |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-10-23 | 10/2023 | Doing | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống | - Đã thiết lập được khoảng 50% danh mục chung |  |  | Luân.Nguyễn (Doing)
| Thiết lập các mẫu báo cáo | Thiết lập các mẫu báo cáo |  |  | Luân.Nguyễn | 2023-09-01 | 2023-11-05 | 11/2023 | Open | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống |  |  |  | Luân.Nguyễn (Open)
| Thiết lập các cấu hình hệ thống | Thiết lập các cấu hình hệ thống |  |  | Luân.Nguyễn |  | 2023-11-05 | 11/2023 | Open | Xây dựng nội dung (danh sách chức năng) cho hệ thống |  |  |  | Luân.Nguyễn (Open)
7 | Xây dựng giao diện cấu hình lần đầu | Link |  | 3 | [9 empty] | ()
| Thiết lập dữ liệu | Thiết lập nhân sự |  | 3 | Đăng.Vũ | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 03/2024 | Open | Giao diện xử lý cấu hình lần đầu |  |  |  | Đăng.Vũ (Open)
|  | Thiết lập công |  | 3 | Đăng.Vũ | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 03/2024 | Open | Giao diện xử lý cấu hình lần đầu
| Quy trình nghiệp vụ | Quy Trình công |  | 3 | Đăng.Vũ | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 03/2024 | Open | Giao diện xử lý cấu hình lần đầu |  |  |  | Đăng.Vũ (Open)
|  | Quy trình lương |  | 3 | Đăng.Vũ | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 03/2024 | Open | Giao diện xử lý cấu hình lần đầu
|  | Hướng dẫn sử dụng ( Theo Step by step) |  | 3 | Đăng.Vũ | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 12/2023 | Open | Giao diện xử lý cấu hình lần đầu |  |  |  | Đăng.Vũ (Open)
()
()
()
()

## Data ban đầu (hidden)
1 | Không đưa phần mềm lớn như HRM ko hợp lý | Cái này định hướng cho thuê