## PlanSaveMoney_032024
KẾ HOẠCH BÀN GIAO
STT No. | Danh mục/Nội dung Catelogy | Chi tiết công việc Catelogy | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn thành Deadline | Trạng thái Status | Kết quả Results | Ghi chú Remarks | Phản hồi
1 | Tài liệu Mockoon (Mock API) | - Tài liệu cách sử dụng mockoon. - Link tài liệu User Guide Mockoon | 2024-02-01 | 2024-02-17 | Done | Đã tài liệu cở bản các thao tác sử dụng mockooon. Một số cấu hình đặc thù cho từng test case thì đợi thống nhất với PE
2 | Hướng dẫn PE mới cách cấu hình và test Postman | - Hướng dẫn lại PE mới cách lấy môi trường api v3, cấu hình mockoon và cấu hình postman test | 2024-02-15 | 2024-02-29 | Done | Đã hướng dẫn xong PE sử dụng mockoon, postman và cấu hình môi trường để test | Chưa tự lấy được token để gọi API sử dụng Identity bằng cách gọi api trong postman (vẫn phải thao tác trên giao diện swagger)
2 | Tài liệu API MOMO | - Note các api đã làm (đường dẫn và xử lý) - Note xử lý mã lỗi. - Tài liệu API Momo làm việc với PE | 2024-02-15 | 2024-02-29 | Done
2 | Test schedule task gọi api momo trên main | - Hướng dẫn PE test schedule task gọi api trên main | 2024-02-16 | 2024-03-01 | Done | Đã hỗ trợ PE cấu hình và test xong các task API.
3 | Tài liệu SaveMoney | - Tài liệu lại những gi đã trao đổi với SaveMoney, đã hoàn thành những gì và kế hoạch hiện tại đã tới đâu. - Link tài liệu: Tài liệu SaveMoney - Link flow xử lý : Link Flow xử lý bảo hiểm - SaveMoney | 2024-02-15 | 2024-03-11 | Doing |  | - Phúc IT đang dựng lại server cho SaveMoney tiếp tục xử lý (chưa báo lại khi nào có server).
| Tài liệu xử lý task đã làm |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
1 | Màn cấu hình Server Mail |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
2 | Màn lịch sử API |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
3 | Xử lý màn ds Nhật ký người dùng |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
4 | API MISA nộp hồ sơ bảo hiểm |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
5 | Phân quyền danh mục |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
6 | Tạo user gửi SFTP PMC |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done
7 | Tài liệu đặc thù trong code | - Tài liệu code -Ghi chú những hàm đã code trong source | 2024-02-15 | 2024-03-12 | Done